## 1.Kế hoạch triển khai
AUTOMATION TEST PLAN
MÔN | Kiểm thử tự động
LỚP | 242_71ITSE41603_0201
STT | Tên thành viên | Mã số sinh viên | Mail |  | Role
1 | Trần Quốc Huy | 2174802010294 | huy.2174802010294@vanlanguni.vn |  | Member
2 | Lê Văn Học | 2174802010422 | hoc.2174802010422@vanlanguni.vn |  | Member
Status
Task ID | Mã công việc | Tên công việc | Estimation |  |  | Mức độ hoàn thành | Mức độ chất lượng (0-10) | Người thực hiện | Người review | Những khó khăn gặp phải | Doing
|  |  | Start Date | End Date | Thời gian làm việc | [5 empty] | Done
Week 1
1 | W1.1 | Tìm các chức năng có thể kiểm thử tự động | 17/2/2025 | 17/2/2025 | 8h | 100% | 10 | Cả nhóm | Cả nhóm
2 | W1.2 | Viết Mô tả chức năng Đăng nhập | 18/2/2025 | 18/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
3 | W1.3 | Viết Mô tả chức năng Thêm học kỳ mới | 18/2/2025 | 18/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
4 | W1.4 | Viết TestCases cho chức năng Đăng nhập | 18/2/2025 | 18/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
5 | W1.5 | Viết TestCases cho chức năng Thêm học kỳ mới | 18/2/2025 | 18/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
6 | W1.6 | Viết TestScript cho chức năng Đăng nhập | 19/2/2025 | 21/2/2025 | 12h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy | Khó khăn trong việc đăng nhập
7 | W1.7 | Viết TestScript cho chức năng Thêm học kỳ mới | 19/2/2025 | 21/2/2025 | 12h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học | Khó khăn trong việc đăng nhập
8 | W1.8 | Viết Giải thích TestScript cho chức năng Đăng nhập | 22/2/2025 | 22/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
9 | W1.9 | Viết giải thích TestScript cho chức năng Thêm học kỳ mới | 22/2/2025 | 22/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
10 | W1.10 | Review lại bài trong tuần | 23/2/2025 | 23/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Cả nhóm | Cả nhóm
Week 2
11 | W2.1 | Cập nhật bản phân công công việc cho các thành viên | 24/2/2025 | 24/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
12 | W2.2 | Cập nhật Mô tả chức năng Thêm học kỳ mới | 25/2/2025 | 25/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
13 | W2.3 | Cập nhật Mô tả chức năng Đăng nhập | 25/2/2025 | 25/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
14 | W2.4 | Cập nhật TestCases cho chức năng Thêm học kỳ mới | 26/2/2025 | 26/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
15 | W2.5 | Cập nhật TestCases cho chức năng Đăng nhập | 26/2/2025 | 26/2/2025 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
16 | W2.6 | Cập nhật TestScript cho chức năng Thêm học kỳ mới | 27/2/2025 | 28/2/2025 | 8h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học | Khó khăn trong việc đăng nhập
17 | W2.7 | Cập nhật TestScript cho chức năng Đăng nhập | 27/2/2025 | 28/2/2025 | 8h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy | Khó khăn trong việc đăng nhập
18 | W2.8 | Cập nhật giải thích TestScript cho chức năng Thêm học kỳ mới | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học
19 | W2.9 | Cập nhật giải thích TestScript cho chức năng Đăng nhập | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4h | 100% | 10 | Lê Văn Học | Trần Quốc Huy
20 | W2.10 | Review lại toàn bộ file TestScript và file word | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4h | 100% | 10 | Trần Quốc Huy | Lê Văn Học